## Hoja1
BASE CONDICIONES Y ACCIONES INSEGURAS 2026
NÚMERO | FECHA DEL REPORTE | ACCIÓN/ CONDICIÓN | Detalle | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | LUGAR / MAQUINA / EQUIPO | POSIBLES CONCECUENCIAS | ÁREA | RESPONSABLE | ACCION CORRECTIVA | Evidencia Fotográfica | ESTADO | PRIORIZACIÓN
|  |  |  | Condición/Acción abierta | [5 empty] | Condición/Acción
1 | 2026-02-03 | Condición Insegura | Amoladora sin guardas (Angel Muela) |  | Nuevo galpón | Corte en alguna extremidad | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Se retroalimenta al operador |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
2 | 2026-02-03 | Acción Insegura | Sin gafas (Angel Muela) |  | Nuevo galpón | Proyeccion de particulas a los ojos | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | acercamiento al colaborador |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
3 | 2026-02-03 | Acción Insegura | Sin gafas (EDI YOEL CAISAGUANO CHUQUITARCO) |  | Corte y conformado | Proyeccion de particulas a los ojos | Corte & Conformado | Pablo Velasco | acercamiento al colaborador |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
4 | 2026-02-11 | Acción Insegura | Sin Gafas ( Vera Carlos ) |  | Nuevo galpón | Proyeccion de particulas a los ojos | PROYECTOS | Manolo Atarihuana Patricia Ortiz | acercamiento al colaborador |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
5 | 2026-02-11 | Acción Insegura | son tapones auditivos mientras ocupa maquina |  | Nuevo galpón | afectaccion a la audicion a largo plazo | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | acercamiento al colaborador |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
6 | 2026-02-11 | Acción Insegura | sin Gafas Alex Chacha |  | Nuevo galpón | Proyeccion de particulas a los ojos | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | acercamiento al colaborador |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
7 | 2026-02-11 | Acción Insegura | Edison Bautista |  | Nuevo galpón | Caidas a distinto Nivel | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | acercamiento al colaborador |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
8 | 2026-02-20 | Condición Insegura | No existe delimitación de excavadora |  | Galvanizado | Choques vehiculares o golpes | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Se solicita la delimitación de la grúa al responsable |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
9 | 2026-02-24 | Condición Insegura | Escalera de Tecoi Doblada |  | Corte y conformado | Caidas a distinto Nivel | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Se notifica al supervisor encargado |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
10 | 2026-02-20 | Condición Insegura | No existe delimitación de excavación |  | Nuevo galpón | Caidas a distinto Nivel | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Se solicita la delimitación del área al responsable |  | Cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
11 | 2026-02-20 | condición Insegura | No existe delimitación de excavación |  | Nuevo galpón | Caidas a distinto Nivel | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Se solicita la delimitación del área al responsable |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
12 | 2026-02-20 | condición Insegura | No existe delimitación de excavación |  | Galvanizado | Caidas a distinto Nivel | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Se solicita la delimitación del área al responsable |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
13 | 2026-02-24 | Acción Insegura | Personal no usa EPP - Gafas |  | Nuevo galpón | Ingreso de particulas en ojos | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Se solicita al responsable realizar la entrega y cambio de gafas |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
14 | 2026-02-24 | Condición Insegura | Equipo de elevacion sin delimitacion del perimetro |  | Nuevo galpón | caida de herramientas golpes | PROYECTOS | Manolo Atarihuana DIMAC | se procede a delimitar el perimtro con conos de seguridad |  | cerrado
15 | 2026-02-24 | Condición Insegura | Productos químicos sin identificación |  | Nuevo galpón | Manipulación inadecuada, uso incorrecto, derrames. | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Se solicita al reponsable etiquetar los prouctos químicos |  | cerrado | Nivel 2 – Alto (Riesgo grave)
16 | 2026-02-24 | Acción Insegura | Operador sin uso de cinturon de seguridad |  | Nuevo galpón | Caidas a distinto Nivel | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Se retroalimenta al operador de la maquinaria sobre el uso del cinturon |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
17 | 2026-02-24 | Acción Insegura | Personal no usa EPP - Gafas |  | Nuevo galpón | Ingreso de particulas en ojos | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Se retroalimenta a la persona sobre el uso adecuado de las gafas |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
18 | 2026-02-25 | Condición Insegura | Faja en mal estado |  | sistemas metalicos | aplastamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | cambio urgente de faja |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
19 | 2026-02-25 | Condición Insegura | Alfajias Rotas |  | sistemas metalicos | aplastamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | retiro urgente de alfajia |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
20 | 2026-02-25 | Acción Insegura | Postura incorrecta para levanatamiento de carga |  | Nuevo galpón | Trastornos musculoesqueléticos | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Retroalimentación sobre posturas adecuadas |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
21 | 2026-02-25 | Condición Insegura | Paso habilitado para vehículos y montacargas en zona de operacion de excavadora |  | Galvanizado | Choques vehiculares, golpes o colisiones. | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Colocación de conos para cerrar el perímetro |  | Cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
22 | 2026-02-25 | Condición Insegura | Falta de señalización en trabajos |  | sistemas metalicos | Choques, golpes, atropellos | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Colocación de señalética en puesto de trabajo |  | Cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
23 | 2026-02-25 | Condición Insegura | Productos químicos sin identificación |  | Corte y conformado | Manipulación inadecuada, uso incorrecto, derrames. | Corte & Conformado | Felix Duchi | Cambio de envase y etiquetado del producto. |  | Cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
24 | 2026-02-26 | Acción Insegura | Colaborador de WSR se pasa por al frente del monta cargas cargado |  | Frente a los tanques de acido | Aplastamiento | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Reunion con los colaboradores |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
25 | 2026-02-26 | Acción insegura | Conductor de vehiculo pesado pasa por debajo de la plataforma |  | Frente a los tanques de acido | atropellamiento | Logística | Logística Cargo Steel | acercamiento al colaborador |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
26 | 2026-02-26 | Acción insegura | Colaborador de WSR pintaba estructura sin guantas de proteccion |  | Nuevo galpón | Manipulación inadecuada de producto | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | acercamiento al colaborador |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
27 | 2026-02-27 | Acción insegura | Ing. Andre Cobo abre la ventana apesar de la señaletica que indica la prohibicion que esta puesta |  | Oficina Administrativa Planta | Caidas a distinto Nivel | PROYECTOS | Andre Cobo | Se procede a cerrar la ventana. |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
28 | 2026-02-27 | Condición Insegura | Tanque de gGLP si nseñaizacion del proyecto de las nuevas navez |  | Nuevo galpón | Incendio | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | se procede a colocar señalizacion |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
29 | 2026-02-27 | Condición Insegura | Bodega de almacenamiento de Quimicos n ocuenta con kit anteiderrame |  | Nuevo galpón | Derrames | PROYECTOS | Manolo Atarihuana WSR | Se procede a colocar el kin antiderrame |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
30 | 2026-03-02 | Acción insegura | El sr Hugo Guachamin trabaja sin Gafas y sin guates |  | Frente a los tanques de acido | Proyeccion de particulas a los ojos cortes | PROYECTOS | Santiago Fonseca | Socializacion con el personal |  | Cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
31 | 2026-03-02 | Acción insegura | El sr Carlos Galarza descarga con el Vehiculo encendido |  | Frente al surtidor de combustible | atropellamiento | Logística | Cargo steel | Socializacion con el Conductor |  | Cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
32 | 2026-03-02 | Condición Insegura | Eslinga de cadena rota |  | corte y conformado | aplastamiento, caida de material, uso inadecuado | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Se informo al supervisor a cargo para la retirada de la cadena |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
33 | 2026-03-02 | Condición Insegura | paso peatonal Obstaculiazado |  | corte y conformado | Caida de material, aplastamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Se informo al supervisor a cargo para la retiro del material |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
34 | 2026-03-02 | Acción insegura | El Sr. Jordy Hurtado sin chompa Jean en el area de soldadura |  | Soldadura | Quemaduras, proyeccion de particulas | Soldadura | Brian Sarsoza | Se hizo un acercamiento al sr Jordy Hurtado y al asistente de supervisor Marco choto. |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
35 | 2026-03-02 | Condición Insegura | Material obstaculizando paso peatonal |  | Pintura | Caidas al mismo nivel | Soldadura | Brian Sarsoza | Se informo al supervisor a cargo para la retiro del material |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
36 | 2026-03-02 | Acción insegura | El sr Luis Pilatagsi operador de excavadora deja que se suban a la oruga de la misma |  | Nuevo Galpon | Caidas a distinto nivel | PROYECTOS | Manolo atarihuana WSR | Se hizo un acercamiento y socializacion al sr. he informando los riesgos que conlleva esta accion. |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
37 | 2026-03-02 | ACCIÓN INSEGURA | Operadores del Manlif no colocan delimitacion de paso al rededor la maquinaria. |  | Nuevo Galpon | golpes, atropellamientos, caidas a distinto y mismo nivel | PROYECTOS | Manolo atarihuana Dimac | Se le informo a la Tecnica de la empresa responsable y dio solución. |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
38 | 2026-03-02 | Condición Insegura | Sin delimitacion de proyeccion de particulas |  | Nuevo Galpon | Proyeccion de particulas a los ojos | PROYECTOS | Manolo atarihuana Santiago Fonseca | Se coloca señalizacion de proyeccion de particulas |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
39 | 2026-03-02 | Condición Insegura | Extension de 110V en mal estado y cables expuestos |  | Nuevo Galpon | Riesgo de eletrocucion caida a mismo nivel | PROYECTOS | Manolo atarihuana Santiago Fonseca | Reparacion de extension |  | cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
40 | 2026-03-02 | Condición Insegura | Caja electrica sin tapa |  | Nuevo Galpon | Riesgo de eletrocucion caida a mismo nivel | PROYECTOS | Orlando Caiza | Colocacion de tapa a caja electrica |  | Cerrado | Nivel 3 – Moderado (Riesgo controlable)
41 | 2026-03-02 | Condición Insegura | Faja en mal estado |  | Nuevo Galpon | Caida de material, aplastamiento | Paneles | Daniel Espinoza | Se realiza el cambio de faja |  | cerrado
42 | 2026-03-02 | Acción insegura | El sr Luis Stalin Vasquez se encontraba trabajando en la tina de zinc sin el mandil adecuado. |  | Linea de Galvanizado | Quemaduras, proyeccion de particulas | Viales | Mario Guaman | Acercamiento al colaborador para que se coloque el mandil |  | Cerrado
43 | 2026-03-03 | Acción insegura | el Sr. Bayron Guanoluisa trabaja sin gafas |  | Nuevo Galpon | Proyeccion de particulas a los ojos | PROYECTOS | Santiago Fonseca | Acercamiento al colaborador para que se coloque las gafas |  | cerrado
44 | 2026-03-03 | Acción insegura | Sr. Marcelo Guitron sin gafas |  | Nuevo Galpon | Proyeccion de particulas a los ojos | PROYECTOS | Manolo atarihuana | Acercamiento al colaborador para que se coloque las gafas |  | cerrado
45 | 2026-03-03 | Acción insegura | Sr. Ezequiel Melo sin gafas |  | Nuevo Galpon | Proyeccion de particulas a los ojos | PROYECTOS | Santiago Fonseca | se socializa y se sensibiliza los riesgos que conlleva la acción insegura |  | cerrado
46 | 2026-03-03 | Condición Insegura | Sr. Javier Guerra conductor de guras clavijo mantiene el vehiculo encendido |  | Frente a los tanques de acido | atropellamiento | Mantenimiento | Edison Gualotuña | Acercamiento al conductor y proceder a apagar el vehiculo. |  | cerrado
47 | 2026-03-04 | condición insegura | Tanques de GLP sin la cadena de seguridad |  | Nave de pintura | Aplastamiento | Soldadura | Brian Sarsoza | Se informa al supervisor de la condicon y se procede a solventar la condicion |  | cerrado
48 | 2026-03-04 | condición insegura | Ducha de emergencia y lavamanos sin presion de agua |  | Viales linea de galvanizado | Quemaduras, intoxicacion | Mantenimiento | Ing. Luis Pilco | Se procede a informar y pedir de manera urgente se que solvente esta condicion. |  | cerrado
49 | 2026-03-04 | Condición Insegura | Bonina sin topes de seguridad |  | Linea de Galvanizado logistica | Aplastamiento | Logística | Lizbeth Ambuludi | Se procede a poner topes en la bonina y se reporta al area de logista |  | cerrado
50 | 2026-03-04 | condición insegura | Pluma elevada |  | Corte y conformado prensa 1000 | Aplastamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Se informa al supervisor de la condicon y se procede a solventar la condicion |  | cerrado
51 | 2026-03-04 | condición insegura | Quimicos sin el HMISS III |  | Paneles | Intoxicacion | Paneles | Daniel Espinoza | Se informa la supervisor y procede a solventar la condicion |  | Cerrado
52 | 2026-03-04 | condición insegura | Piso de la Novalosa 76¨ |  | Paneles | Caida de material, aplastamiento | Mantenimiento | Daniel Espinoza Ing. Luis Pilco | Se informa al supervisor de la condicon y se procede a solventar la condicion |  | cerrado
53 | 2026-03-04 | condición insegura | la estructura oreja de izaje rota |  | Corte y conformado | Caida de material, aplastamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Se informa al supervisor de la condicon y se procede a solventar la condicion |  | cerrado
54 | 2026-03-04 | acción insegura | Se identifica relizando izaje de estructura con equipo no adecuado |  | corte y conformado | Caida de material, aplastamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | se realiza llamado de atención verbal al señor Luis Catagña y se informa al supervisor para la debida retroalimentacion |  | cerrado
55 | 2026-03-05 | Condición insegura | Tapa abierta en el area de soldadura |  | Soldadura | Caida a distinto nivel | Soldadura | Brian Sarsoza | Se informa a supervisor y procede a dar retroalimentacion |  | Cerrado
56 | 2026-03-05 | acción insegura | El Fredy Montoya deja la aplandora encendida |  | Nuevo Galpon | Atropellamiento | PROYECTOS | Manolo atarihuana Santiago Fonseca WSR | Se informa al supervirsor a cargo y se solicita un llamado de atencion firmado por la persona |  | Cerrado
57 | 2026-03-05 | Condición Insegura | Caja electrica sin senalizacion |  | Nuevo Galpon | Riesgo de eletrocucion caida a mismo nivel | PROYECTOS | Manolo atarihuana Dimac | Se procede a colocar la señalizacion adecuada |  | cerrado
58 | 2026-03-05 | Condición Insegura | Caneta de diesel sin HMISS III |  | Nuevo Galpon | Quemaduras, intoxicacion | PROYECTOS | Manolo atarihuana Orlando Caiza | Se informa al tecnico responsable para solventar condicion |  | cerrado
59 | 2026-03-06 | Condición Insegura | tapa de la granalladora abierta sin señalozacion |  | Soldadura | Caidas a diferente nivel | Soldadura | Brian Sarsoza | Se informa al supervisor de la condicon y se procede a solventar la condicion |  | cerrado
60 | 2026-03-06 | Condición Insegura | tanque de CO2 sin asegurar |  | Nuevo Galpon | aplstamiento | PROYECTOS | Manolo atarihuana Soldadura de calidad | Se procede a informar a la tecnica encargada y solventa la condicion |  | cerrado
61 | 2026-03-06 | Condición Insegura | Bobina sobre el agua |  | Nuevo Galpon | ciada al mismo nivel aplastamiento | Paneles | Daniel Espinoza Ing. Luis Pilco | se Procede a colocar a debajo de la bobina tablas |  | cerrado
62 | 2026-03-10 | Condición Insegura | Paso peatol obstaculizado |  | Soldadura | ciada al mismo nivel aplastamiento | Soldadura | Brian Sarsoza | Se informar al supervisor para el retitro de los obstaculos |  | cerrado
63 | 2026-03-10 | Condición Insegura | Espacio limitado para el trabajo y movimiento de la bobina |  | Nuevo Galpon | Caida a mismo nivel golpe | Paneles | Daniel espiniza Manolo atarihuna | Se coordina con el aencargado de obra para solventar la condicion |  | cerrado
64 | 2026-03-10 | Condición Insegura | ausencia de guardas de protección en la zona de rodillos y mecanismos de ajuste del equipo de la máquina SLITTER |  | paneles | Atrapamiento de manos Aplastamiento de manos cortes de manos | Paneles | Daneiel Espinoza | Implementar guardas físicas o protectores metálicos que impidan el acceso directo a los puntos de atrapamiento. |  | cerrado
65 | 2026-03-10 | condición insegura | Aplilamiento incorrecto de material |  | Soldadura | Aplastamiento | Soldadura | Brian Sarsoza | Se Procede a informar al supervisor encargado para la solventacion de la condicion |  | cerrado
66 | 2026-03-10 | Condición Insegura | Cuarto Electrico sin señalizacion |  | Nuevo Galpon | Riesgos de electrocucion | PROYECTOS | Manolo atarihuana Dimac | Se procede a colocar la señalizacion adecuada |  | cerrado
67 | 2026-03-10 | Condición Insegura | Paso peatonal obstaculizado |  | Soldadura | Caida a distinto nivel Cortes Aplastamiento | Soldadura | Brian Sarsoza | Se informa a supervisor y procede a dar retroalimentacion |  | cerrado
68 | 2026-03-10 | condición insegura | Faja en mal estado |  | Soldadura | Caida de material, aplastamiento | Soldadura | Brian Sarsoza | Se solicata el cambio de la faja de inmediato |  | cerrado
69 | 2026-03-10 | Condición Insegura | tanque de CO2 sin asegurar |  | Soldadura Simetrika | Aplastamiento caida de material | PROYECTOS | Luis taco | Se procede a asegurar los tanques de CO2 |  | cerrado
70 | 2026-03-11 | Condición Insegura | Zona de apilamiento con altura que supera 1.80m no permitido |  | Soldadura | Aplastamiento caida de material | Soldadura | Brian Sarsoza | Se Procede a informar al supervisor encargado para organizar de mejor manera el producto |  | cerrado
71 | 2026-03-11 | ACCIÓN INSEGURA | Personal ocupa caneca de diesel como soporte caneta de diesel sin HMISS III |  | Nuevo Galpon | Caida a distinto nivel intoxicicacion | PROYECTOS | Manolo atarihuana Dimac | Se informa al tecnico responsable para solventar condicion y se hace un acercamiento al personal para evitar este tipo de acciones inseguras |  | cerrado
72 | 2026-03-11 | Condición Insegura | Extintor sin colocar etiqueta |  | Nuevo Galpon | Intoxicacion | PROYECTOS | Manolo atarihuana Dimac | Se informa al tecnico responsable para solventar condición |  | cerrado
73 | 2026-03-11 | Condición Insegura | No se advierte el reisgo en maquina de produccion |  | paneles | Atrapamiento de manos Aplastamiento de manos cortes de manos | Paneles | Daniel Espinoza | Se procede a colocar la señaletica correspondiente |  | cerrado
74 | 2026-03-12 | Condición Insegura | tapa de la granalladora abierta sin señalozacion, sin delimitacion y sin PTE para espacios confinados |  | soldadura | Caida a distinto nivel | Soldadura | Brian Sarsoza | Se informa a supervisor para solventar la condicion y Realizar el PTE correspondiente |  | cerrado
75 | 2026-03-12 | Condición Insegura | Se evidencia el uso de un dispositivo de izaje hechizo (fabricación artesanal) compuesto por perfiles metálicos soldados y una cadena, el cual no cuenta con identificación técnica, placa de capacidad de carga ni certificación |  | Viales | Caida de material, aplastamiento | Viales | mario Guaman / Steven Morales | Se solicita que se retire de inmedito esta herramienta hechiza por falta de certificación |  | abierto
76 | 2026-03-12 | Acción insegura | No se aseguran los adamios |  | Nuevo Galpon | Caida a difente nivel aplastamiento | PROYECTOS | santiago fonseca | Se solicita que se asegure los andamios |  | cerrado
77 | 2026-03-12 | condición Insegura | Tijera de izaje en mal estado |  | Corte y conformado | caida de material aplastamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Se Procede a informar al supervisor encargado para la solventacion de la condicion Se retira de manera urgente la tiejra de izaje |  | cerrado
78 | 2026-03-12 | condición Insegura | Pasadores de cadena en mal estado |  | Nuevo Galpon | caida de material aplastamiento | PROYECTOS | santiago fonseca | Se solicita que se cambien los pasadores por unos en mejor estado |  | cerrado
79 | 2026-03-12 | Condición Insegura | Area de izaje de carga con grua sin delimitacion de espacio |  | Nuevo Galpon | Ciada de material aplastamiento | PROYECTOS | santiago fonseca | Se Solicita que se delimite la zona de izaje de carga |  | cerrado
80 | 2026-03-12 | Condición Insegura | Diesel mal almacenado |  | Nuevo galpon | ciada a mismo nivel intoxicacion | PROYECTOS | santiago fonseca | Se Retira el diesel |  | cerrado
81 | 2026-03-16 | Condición Insegura | No existe espejos convexos en pasos de transporte pesado. |  | Logística, pasos vehículares | Atropellos, golpes, aplastamiento | SYSO | SYSO | Instalación de espejos convexos en puntos estratégicos |  | CERRADO
82 | 2026-03-13 | Condición Insegura | Pared y estrutura deformada |  | Paneles | Desplome estructural | Paneles | Daniel Espinoza | reparacion del muro de manera urgente |  | abierto
83 | 2026-03-16 | Condición Insegura | extintor descargado |  | Nuevo Galpon | Quemaduras | PROYECTOS | santiago fonseca | recargar de manera urgnete el extintor |  | cerrado
84 | 2026-03-16 | Condición Insegura | Toma corrientes en mal estado |  | Nuevo galpon | electrocucion | PROYECTOS | Manolo atarihuana Soldadura de calidad | Realizar el cambio de manera urgente |  | cerrado
85 | 2026-03-16 | Condición Insegura | Faja en mal estado |  | Nuevo galpon | caida de material, aplastamiento, atrapamiento | PROYECTOS | Manolo atarihuana Dimac | Realizar el cambio de manera urgente de la faja |  | cerrado
86 | 2026-03-16 | Condición Insegura | escombros suspendidos en lona de contenccion rota |  | ampliacion edificio administrativo | Caida de material, aplastamiento | PROYECTOS | Manolo atarihuana cuatro paredes | Retirar de inmeidato los escombros de la lona |  | cerrado
87 | 2026-03-16 | condicion insegura | tanque de CO2 sin asegurar |  | soldadura | Aplastamiento | Soldadura | Brian Sarsoza | Se solicita que se asegure el tanque con cadenas |  | cerrado
88 | 2026-03-16 | condicion insegura | tableros sin amarar al andamio |  | ampliacion edificio administrativo | caida a diferente nivel | PROYECTOS | Manolo atarihuana cuatro paredes | se solicita que se amarre los tableros al andamio |  | cerrado
89 | 2026-03-16 | condicion insegura | Paso peatonal hacia el botiquin con obstaculos |  | Novalosa | Caida a mismo nivel | Paneles | Daniel Espinoza | se procedio a despejar el paso peatonal |  | cerrado
90 | 2026-03-17 | condicion insegura | bobina obstaculizacon el paso peatonal |  | paneles | caida a mismo nivel aplastamiento | Paneles | Daniel Espinoza | Se solicita que se retire del paso peatonal |  | cerrado
91 | 2026-03-18 | acción insegura | Personal de servicios generales cortando el cesped sin el protector de rostro |  | Planta Quito | proyeccion de particulas a los ojos | Mantenimiento | Wilmer Sarango | se procede a informar al supervisor a cargo y se solicita que se ponga el colaborador el protector de rostro |  | cerrado
92 | 2026-03-19 | Condición Insegura | Liquido refrrigerante sin el HMISS II |  | Corte y conformado | intoxicacion | Corte & Conformado | pablo velasco | se reporta la condicion insegura al supervisor encargado y se solicita que se coloque el HMISS III |  | cerrado
93 | 2026-03-19 | condicion insegura | Caballete en mal estado en el area de viales |  | Viales | Caida de material, aplastamiento | Viales | Mario Guaman | Se solicita que se retire del proceso |  | cerrado
94 | 2026-03-19 | condicion insegura | Linea de galvanizado sin orden y limpieza |  | Viales | Caida a mismo nivel | Viales | Steven Morales | Se solicita el orden y limpieza |  | cerrado
95 | 2026-03-19 | condicion insegura | Area de excavacion sin delimitacion |  | Nuevo galpon | caida a diferente nivel | PROYECTOS | santiago fonseca | Se solicita delimitar la zona |  | cerrado
96 | 2026-03-19 | condicion insegura | Area de excavacion sin delimitacion (cerca al area de soldadura ) |  | Planta Quito | caida a diferente nivel | PROYECTOS | santiago fonseca | Delimitacion de la zona de excacacion |  | cerrado
97 | 2026-03-19 | accion insegura | Personal de transporte/logista manipulando material sin guantes |  | Logista | Corte en manos | Logística | Alejandro Pesantez | Socializacion del peligro y riesgo |  | Cerrado
98 | 2026-03-19 | accion insegura | personal de cuatro Paredes trabajando sin EPP |  | ampliacion edificio administrativo | caida de material,corte, golpe | PROYECTOS | Manolo atarihuana cuatro paredes | Socializacion del peligro y riesgo |  | Cerrado
99 | 2026-03-19 | accion insegura | Personal del area de viales(alcantarillado) trabajado sin guantes |  | Viales | proyeccion de particulas a los ojos | Viales | Mario Guaman | Sencibilizacion de la accion insegura |  | Cerrado
100 | 2026-03-19 | accion insegura | Personal de orlando caiza trabajando con guantes en mal estado |  | Paneles ( exterior ) | Corte en manos | PROYECTOS | Orlando caiza | Se solicita a tecnica encargada el cambio de inmediato de los guantes |  | cerrado
101 | 2026-03-20 | Acción insegura | Personal de area de calidad verifica la calidad una viga, pero la misma esta suspendida. |  | Soldadura | Caida de material aplastamiento | Soldadura | Gabriela Murillo Brian sarzosa | Se verifica con supervisora de calidad el procedimiento y se da retroalimentacion |  | cerrado
102 | 2026-03-20 | condicion insegura | Area de soldadura en altura sin delimitar |  | Nuevo galpon | proyeccion de particulas a los ojos Quemaduras | PROYECTOS | santiago fonseca | Se solicita al tecnico delimitar la zona de soldadura en altura |  | cerrado
103 | 2026-03-20 | accion insegura | a Contratista Orlando caiza se le para la obra por no tener la AST y PTE correspondientes a la actividad y por no hacer la debida notificacion |  | Corte y conformado | peligros y riesgos de la actividad sin identificar | Corte & Conformado | pablo velasco Orlando caiza | Se para la actividad y se procede a realizar el AST y PTE |  | cerrado
104 | 2026-03-20 | Condición Insegura | Maquina con rodamiento expuesto |  | Alisadora | Atrapamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Se solicita al supervisor del area colocar una tapa |  | cerrado
105 | 2026-03-23 | Condición Insegura | material mal ubicado |  | soldadura | caida a mismo nivel aplastamiento | Soldadura | Brian Sarsoza | Se solicita al supervisor y asistente la solventacion de la condicion |  | cerrado
106 | 2026-03-23 | Condición Insegura | Paso por el area de pintura en desnivel |  | pintura | caida a diferente nivel | Soldadura | Brian Sarsoza | Se solicita al supervisor y asistente la solventacion de la condicion |  | cerrado
107 | 2026-03-23 | condicion insegura | Material apilado a mas de 1,80m |  | Corte y conformado | caida de material aplastamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Se le solicita al supervisor que se solvente la novedad |  | cerrado
108 | 2026-03-23 | Condición Insegura | Extension electrica en mal estado |  | ampliacion edificio administrativo | electorcucion | PROYECTOS | Manolo atarihuana cuatro paredes | Se solicita que se cambie la extension |  | cerrado
109 | 2026-03-23 | condición Insegura | El proceso de cargar la bobina y llevarle hasta la mesa se necesita una cadena de 3/4 o 5/8 la que actualmente usan no es la adecuada, según su criterio técnico se levanta una condición insegura y se solicita de manera urgente analizar la compra de esta cadena para soportar el peso de 10 TON |  | Corte y conformado | Caida de material aplastamiento | Corte & Conformado | pablo velasco | Se solicita la revison y cambio de la cadena de manera urgente |  | abierto
110 | 2026-03-23 | condición Insegura | Se observa que una alarma de la Rollformer se encuentra encendida y hay un sonido fuera de los limites permitidos en toda la nave |  | viales | Capacidad auditiva afectada | Viales | Mario Guaman | Se le solicita al supervisor que se solvente la novedad |  | cerrado
111 | 2026-03-23 | condición Insegura | Area de trabajo en caliente en altura sin delimitacion |  | Nuevo galpon | Proyección de particulas | PROYECTOS | Manolo atarihuana Dimac | Se le solicita al tecnico encargado delimitar la zona |  | cerrado
112 | 2026-03-23 | Condición Insegura | Toma corriente sin tapa |  | Nuevo galpon | electorcucion | PROYECTOS | Manolo atarihuana Dimac | Se le solicita al tecnico encargado colocar tapa en toma corriente |  | cerrado
113 | 2026-03-23 | condición Insegura | tableros sin amarar al andamio |  | Nuevo galpon | caida a diferente nivel | PROYECTOS | Manolo atarihuana Dimac | Se le solicita al tecnico encargado asegurar tablones |  | cerrado
114 | 2026-03-23 | condicion insegura | cable electrico en mal estado |  | Paneles ( exterior ) | electorcucion | Paneles | Daniel Espinoza orlando caiza | cambiar el cable electrico |  | cerrado
115 | 2026-03-24 | condición Insegura | Cableado expuesto |  | Corte y conformado | electrocucion | Mantenimiento | Sebastian Balseca | Se le coloca tapie en la parte expuesta |  | cerrado
116 | 2026-03-24 | accion insegura | Personal sin proteccion auditiva |  | Nuevo Galpon | daño permanente al oido | PROYECTOS | Manolo | Se procede a dar retroalimentacion al personal sobre el uso de la proteccion auditiva |  | cerrado
117 | 2026-03-24 | condicion insegura | caneca de quimicos sin HMISS III |  | Nuevo Galpon | Intoxicacion | PROYECTOS | Manolo atarihuana Santiago Fonseca | Se solicita al tecnico encargado colocar el HMISS III |  | cerrado
118 | 2026-03-24 | accion insegura | Personal soldando sin la proteccion facial |  | Soldadura Contratista Simetrika | Proyeccion de particulas | PROYECTOS | Luis taco | Se socializa el tema del uso de proteccion facial |  | cerrado
119 | 2026-03-24 | condición insegura | Caballetes en zona de roladora |  | Viales | caida de material aplastamiento | Viales | mario Guaman | Se solicita que se diseñe una mesa para esa zona |  | cerrado
120 | 2026-03-24 | accion insegura | El sr. Luis Ponce se encontraba hablando por telefono y encima de una plancha mientras el puente grua 20ton (Iman) se movia |  | Logistica | caida a mismo nivel aplastamiento corte golpe | Logística | Alejandro Pesantez | Se socializa con el sr, sobre los riesgos que conlleva este tipo acciones (se mantiene abierta hasta socializar con el sr.) |  | cerrada
121 | 2026-03-24 | condición Insegura | Cinta peligro en el suelo |  | Excavacion a lado de la nave de soldadura | Caida a distinto nivel | PROYECTOS | santiago fonseca | Se pide a los trabajadores de WSR que se eleve la cinta peligro |  | cerrada
122 | 2026-03-24 | accion insegura | Conductor no se coloca el barbiquejo |  | Sistemas metalicos | caida a diferente nivel golpe | Logística | contratista cargo steel | Se le pide a la persona que se coloque el barbiquejo |  | cerrado
123 | 2026-03-24 | condición Insegura | Prensa175 (ton) sin señalizacion de peligro y riesgos |  | Viales | Cortes golpes atrapamieto | SYSO | Equipo SYSO | Se procede a colocar señaletica |  | cerrado
124 | 2026-03-24 | accion insegura | el sr. Luis Valdiviezo no señala o advierte el peligro al momento de cargar las c-us |  | Corte y conformado | Golpes atrapamiento aplastamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Se sencibiliza la sutuacion con el sr. Luis Valdiviezo |  | cerrado
125 | 2026-03-25 | condicion insegura | material mal apilado |  | Viales | caida de material aplastamiento | Viales | mario Guaman | Se pide al supervisor que se apile de mejor manera |  | cerrado
126 | 2026-03-25 | condición insegura | Faja en mal estaado |  | Viales | caida de material aplastamiento | Viales | mario Guaman | Se pide que se cambie la faja de manera inmediata |  | cerrado
127 | 2026-03-25 | condición Insegura | material mal apilado paso peatonal obstaculizado |  | Corte y conformado | caida de material aplastamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Se pide que se apile de mejor manera |  | cerrado
128 | 2026-03-25 | condición Insegura | Caja electrica en malas condiciones |  | Nuevo Galpon | Electrocucion | PROYECTOS | Manolo atarihuana dimac | Se solicita al tecnico encargado el arreglo de la caja |  | cerrado
129 | 2026-03-25 | condición Insegura | Tanque de gas expuuesto cuando no se usa |  | Nuevo galpon | Caida al mismo nivel quemaduras | PROYECTOS | Manolo atarihuana dimac | Se solicita al tecnico encargado solventar la condición |  | cerrado
130 | 2026-03-25 | condición Insegura | caneca de quimicos sin HMISS III |  | Nuevo Galpon | Intoxicacion | PROYECTOS | Manolo atarihuana dimac | Se solicita al tecnico encargado solventar la condición |  | cerrado
131 | 2026-03-25 | condición Insegura | Varias extensiones con cableado expuesto |  | Nuevo Galpon | Electrocucion | PROYECTOS | Manolo atarihuana dimac santiago Fonseca | Se solicita al tecnico encargado solventar la condición |  | cerrado
132 | 2026-03-25 | acción insegura | trabajador de WSR corta con amoladora sin proteccion facial |  | Nuevo Galpon | Proyeccion de particulas | PROYECTOS | santiago fonseca | Se socializa con el trabajador y procede a colocarse el protector facial |  | cerrado
133 | 2026-03-26 | condicion insegura | cadenas del area de viales linea de galvanizado con oxido profundo |  | Viales | caida de material intoxicacion aplastamiento | Viales | Mario Guaman | Despues de la inspeccion se procede a dar de baja las cadenas de manera inmediata |  | cerrado
134 | 2026-03-26 | condicion insegura | Cadena de corte y conformado con deformaciones en las anilladas y los eslabones |  | Corte y conformado | caida de material aplastamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Se procede a dar de baja la cadena informando al supervisor a cargo |  | cerrado
135 | 2026-03-26 | condicion insegura | Contratista Simetrika manipula el tablero electrico del puente grua |  | Soldadura | electrocucion | Mantenimiento | Edison Lema Luis Pilco Alvaro Tapia | Se informa al area de mantenimiento electrico y se les pide que informen que no pueden ocupar los contratistas la caja electrica que se haga un control |  | cerrado
136 | 2026-03-26 | condición Insegura | Chavetas en mal estado de cadena |  | Soldadura | caida de material aplastamiento | Soldadura | Brian Sarzosa | Se solicita el cambio de chavetas de la cadena de la corimpex |  | cerrado
137 | 2026-03-26 | condicion insegura | grillete en mal estado y una herramienta hechiza colocada |  | Logistica | caida de material aplastamiento | Logística | Alejandro Pesantez | Se pide que se retire de manera urgente la herramienta hechiza y que se repare la cama de izaje |  | cerrado
138 | 2026-03-26 | Accion insegura / Condicion insegura | Contratista TDR realiza trabajos en altura sin el PTE de altura |  | Entrada trasera posterior de logistica | Caida a diferente nivel golpe | Mantenimiento | Edison Lema | Se le paro el trabajo y se notifico al area encargada |  | cerrado
139 | 2026-03-26 | Accion insegura | Contratista TDR realiza trabajos en altura sin el PTE de altura |  | Entrada trasera posterior de logistica | Caida a diferente nivel golpe | PROYECTOS | manolo | Se le paro el trabajo y se notifico al area encargada |  | cerrado
140 | 2026-03-26 | Acción insegura | Ing. Andre Cobo reincide con accion insegura de abrir la ventana apesar de la señaletica que indica que esta prohibido |  | Oficinas planta | Caida a distinto nivel | PROYECTOS | Andre Cobo | Se registra en Base de datos la reinsidencia |  | cerrado
141 | 2026-03-30 | condición Insegura | Sujeción de material inapropiado |  | Soldadura | caida de material aplastamiento | Soldadura | Brian Sarzosa | Se le solicita al supervisor verificar y mejorar la sujeción de material |  | cerrado
142 | 2026-03-30 | Condición Insegura | Faja en mal estado |  | Paneles | caida de material aplastamiento | Paneles | Daniel Espinoza | Se pide al supervisor que se cambie de faja |  | cerrado
143 | 2026-03-30 | acción insegura | Colaboradores del área de paneles realizan accion insegura |  | Paneles | caida a diferente nivel golpe | Paneles | Daniel Espinoza | Se socializa con el personal sobre los riesgos que conlleva este tipo de acciones |  | Cerrado
144 | 2026-03-30 | acción insegura | El sr Juan Chicaiza manipula paneles sin guantes |  | Infracestructura | cortes | Instalaciones | Omar Querembas | Se socializa con el Sr sobre los riesgos que conlleva la acción insegura |  | Cerrado
145 | 2026-03-30 | Condición Insegura | Personal de WSR ocupa amoladora sin guarda |  | Obra civil al lado de pintura | Cortes | PROYECTOS | santiago fonseca | Se pide al colaborador que coloque la guarda |  | cerrado
146 | 2026-03-31 | acción insegura | Personal de WSR labora sin gafas |  | Obra civil al lado de pintura | proyeccion de particulas | PROYECTOS | santiago fonseca | Se socializa con la persona sobre los riesgos que conlleva la acción |  | cerrado
147 | 2026-03-31 | Condición Insegura | área de trabajo sin delimitación de paso |  | Obra civil al lado de pintura | caida a diferente nivel | PROYECTOS | santiago fonseca | Se solicita a Tecnico encargado que delimite la zona de trabajo |  | cerrado
148 | 2026-03-31 | acción insegura | Personal de WSR se desplaza por el techo sin sujetarse a linea de vida |  | Nuevo galpon | caida a diferente nivel | PROYECTOS | santiago fonseca | Se hace un llamado de atención a toda la cuadrilla y se sencibiliza los riesgos que conlleva esta acción |  | cerrado
149 | 2026-03-31 | Condición Insegura | Extension empatada |  | Nuevo galpon | electrocución | PROYECTOS | santiago fonseca | Se solicita el cambio inmediato de la extensión |  | cerrado
150 | 2026-03-31 | Condición Insegura | Extensión sobre el agua (estado critico) |  | Nuevo galpon | Electrocución | PROYECTOS | santiago fonseca | Se solicita que se aisle la extención si no la ocupan |  | Cerrado
151 | 2026-03-31 | Condición Insegura | Camino para maquinaria inseguro |  | Nuevo galpon | caida a diferente nivel Caida de material | PROYECTOS | santiago fonseca | Se solicita cerrar el paso |  | cerrado
152 | 2026-03-31 | Condición Insegura | delimitación inadecuada |  | Nuevo galpon | caida a diferente nivel | PROYECTOS | santiago fonseca | se solicita que se adecue la delimitación |  | cerrado
153 | 2026-03-31 | Condición Insegura | Caja de toma corriente de alto voltaje y breakers sin cerras |  | Nuevo galpon | electrocución | PROYECTOS | santiago fonseca | Se solicita que se tape la caja de toma corriente de alto voltaje |  | cerrado
154 | 2026-03-31 | Condición Insegura | Zonas de soldadura en altura sin delimitación |  | Nuevo galpon | Caida de particulas | PROYECTOS | Manolo atarihuana Dimac | Se solicita que se delimite de manera urgente las zonas de trabajo ya que son varias (se adjunta una fotografia de evidencia, por son varias) |  | cerrado
155 | 2026-04-06 | Condición insegura | jalan manualmente flejes con riesgo de corte y aplastamiento |  | Granalladora | corte y aplastamiento | Soldadura | Brian Sarzosa | Revisión de metodo de trabajo y cambios en ello |  | ABIERTO
156 | 2026-04-06 | Condición insegura | área de trabajo sin delimitación |  | Nuevo Galpon | Ciada de material Poryección de particulas | Paneles | Daniel Espinoza | Se coloca cinta de peligro en la zona de trabajo. |  | cerrado
157 | 2026-04-06 | Condición insegura | Material con clavos |  | Soldadura | Punzaciones | Soldadura | Brian Sarzosa | Retiro de material con clavos del área |  | cerrado
158 | 2026-04-06 | Condición insegura | Tanques de co2 sin asegurar |  | Soldadura | caida de material aplastamiento | Soldadura | Brian Sarzosa | Se pide que se aseguro los tanques de co2 |  | cerrado
159 | 2026-04-06 | Condición insegura | Extensión en mal estado |  | Soldadura | Electrocución | Soldadura | Brian Sarzosa | Se informa al supervisor para la solventación de condición |  | cerrado
160 | 2026-04-06 | Condición insegura | Faja en mal estado |  | Soldadura | caida de material aplastamiento | Soldadura | Brian Sarzosa | Se da de baja la faja en mal estado |  | cerrado
161 | 2026-04-08 | Condición insegura | Área de izaje de carga pesada sin delimitación |  | Nuevo Galpon | Aplastamiento | Proyectos | DIMAC | Delimitación de zona de izaje |  | cerrado
162 | 2026-04-08 | Condición insegura | Ducha de emergencian obstaculizada |  | Linea de galvanizado | Quemaduras | Viales | Steven Morales | Se solicita que se despeje el área |  | cerrado
163 | 2026-04-08 | Condición insegura | Faja en mal estado |  | Logistica | caida de material aplastamiento | Logística | Alejandro Pesantez | Se pide dar de baja |  | cerrado
164 | 2026-04-08 | Acción Insegura | -+ |  | ampliación de oficinas de administración | Sanciones legales (auditorias) | Proyectos | BYGGER | Llamado de atención |  | cerrado
165 | 2026-04-09 | Condición insegura | Portamaza en mal estado |  | Nuevo Galpon | Electrocución | Proyectos | WSR | Se solicita que se reemplace |  | cerrado
166 | 2026-04-10 | Condición insegura | Extintor de contratista simetrika se encuentra descargado |  | Soldadura | Quemaduras | Proyectos | Simetrika | Se solicita que se recargue el extintor |  | cerrado
167 | 2026-04-10 | Condición insegura | Faja en mal estado |  | Soldadura | Ciada de material | Soldadura | Brian Sarzosa | Se solicita que se dé de baja la faja |  | cerrado
168 | 2026-04-13 | Condición insegura | Cable electrico sin señalización |  | Obra civil | Electrocución Caida a mismo nivel | Proyectos | WSR | Se solicita que se ponga cinta de peligro en los cables para que se identifique |  | cerrado
169 | 2026-04-13 | Condición insegura | área de soldadura sin señaletica |  | Nuevo Galpon | Proyección de particulas | Proyectos | WSR | Se solicita que coloquen la señaletica correspondiente |  | cerrado
170 | 2026-04-14 | Condición insegura | Electrodo en mal estado en obra cilvil (WSR) |  | Nuevo Galpon | Quemaduras Electrocución | Proyectos | WSR | Se solicita el cambio de electrodo de manera urgente |  | Cerrado
171 | 2026-04-14 | Acción Insegura | Sin arnes, y andamios sin asegurar |  | Nuevo Galpon | caida a distinto nivel | Proyectos | WSR | Se solicita un llamado de atención escrita |  | cerrado
172 | 2026-04-14 | Acción Insegura | Colaborador Patricio Carrera dice que estaba operando el montacargas. Él no es operador |  | Nuevo Galpon | Atropellamiento golpes | Proyectos | DIMAC | Se solicita un llamado de atención firmado por el colaborador favor y enviado por correo a DIMAC en copia a SYSO |  | cerrado
173 | 2026-04-16 | Condición insegura | Cable de maquina de soldar en malas condiciones |  | Nuevo Galpon | Electrocución | Proyectos | Orlando Caiza | Se solicita la repación o cambio del cable |  | cerrado
174 | 2026-04-16 | Acción Insegura | Personal de DIMAC ocupa el telefono celular mientras se encuentran haciendo trabajos en altura Acción insegura Temeraria |  | Nuevo Galpon | Caida a distinto nivel | Proyectos | DIMAC | Se solicita un llamado de atención firmado por el colaborador favor y enviado por correo a DIMAC en copia a SYSO |  | cerrado
175 | 2026-04-16 | Condición insegura | Cable electrico expuesto |  | Nuevo Galpon | Electrocución | Proyectos | WSR | Reparación del cable |  | Cerrado
176 | 2026-04-16 | Condición insegura | Carretilla sin amarrar a los andamios |  | Nuevo Galpon | Caida de material Golpes | Proyectos | WSR | Se solicita amarrar la carretilla |  | cerrado
177 | 2026-04-16 | Acción Insegura | Colaboradores de WSR haciendo trabajos en alturas con las herramientas sin asegurar |  | Nuevo Galpon | Golpe | Proyectos | WSR | llamado de atención al personal y se solicita que se amarre las herramientas (Brayan Yumbo Josue Troya Danny Guamanarca Jordan Troya Mayra Chicaiza) |  | cerrado
178 | 2026-04-16 | Acción Insegura | personal WSR sube por la parte externa del andamios |  | Nuevo Galpon | caida a distinto nivel | PROYECTOS | WSR | Retroalimentación al personal sobre el buen uso de andamios y trabajos en alturas |  | cerrado
179 | 2026-04-16 | Condición insegura | Cables expuestos en toima corriente |  | Nuevo Galpon | electrocución | Proyectos | DIMAC | Se solicita el arreglo de y cubrir los cables expuestos |  | cerrado
180 | 2026-04-16 | Condición insegura | toma corrientes sin uso y al descubierto |  | Nuevo Galpon | electrocución | Proyectos | DIMAC | se solicita que se tapen estos toma corriente |  | cerrado
181 | 2026-04-18 | Condición insegura | Portamaza en mal estado |  | Soldadura | quemaduras electrocución | Proyectos | Simetrika | Se solicita el cambio de portamaza |  | cerrado
182 | 2026-04-20 | Condición insegura | falta de delimitación de esta zona de caída |  | Obra civil | caida a distinto nivel | Proyectos | WSR | se solicita la delimitación de manera correcta |  | cerrado
183 | 2026-04-20 | Condición insegura | falta de delimitación de esta zona de caída |  | Nuevo Galpon | caida a distinto nivel | Proyectos | WSR | se solicita la delimitación de manera correcta |  | cerrado
184 | 2026-04-20 | Condición insegura | falta de orden y limpieza en cubero |  | Nuevo Galpon | caida al mismo nivel | Proyectos | DIMAC | se solicita orden y limpieza |  | cerrado
185 | 2026-04-20 | Condición insegura | extención en mal estado |  | Nuevo Galpon | Electrocución | Proyectos | WSR | Se solicita que se repare la extensión |  | cerrado
186 | 2026-04-21 | Acción Insegura | Personal de Cuatro paredes sin guantes |  | Amplición del edificio administrativo | Corte | Proyectos | 4 Paredes | Se solicita al supervisor dar Guantes al personal |  | cerrado
187 | 2026-04-21 | Acción Insegura | Personal operativo de WSR haciendo trabajos en caliente sin el uso de guantes de protección |  | Nuevo Galpon | Proyección de particulas - quemaduras | Proyectos | WSR | Se les hace colocar los guantes al personal operativo |  | cerrado
188 | 2026-04-21 | Condición insegura | canecas sin colocar en lugar indicado |  | Nuevo Galpon | Intoxicación - Derrame de material quimico | Proyectos | WSR | Se solicita colocar en un cubeto las canecas |  | cerrado
189 | 2026-04-23 | Condición insegura | Área de trabajo en altura sin delimitación |  | Nuevo Galpon | Caida de herramientas Proyección de particulas | Proyectos | WSR | Se solicita delimitar la zona de trabajos de manera urgente |  | cerrado
190 | 2026-04-23 | Condición insegura | bobina obstaculizando el paso peatonal |  | Paneles | Aplastamiento | Paneles | Daniel Espinoza | Retirar la bobina de manera urgente |  | cerrado
191 | 2026-04-23 | Condición insegura | Los frenos de la prensa 400 no responden de manera adecua |  | Viales | corte | Viales | Mario Guaman | Se Para producción de la maquina hasta que se repare |  | cerrado
192 | 2026-04-24 | Acción Insegura | Personal operativo de DIMAC caminando entre alturas sin anclarse a la linea de vida |  | Nueva Nave | caida a distinto nivel | PROYECTOS | DIMAC | Se solicita al tecnico de seguridad de DIMAC que los trabajadores se anclen |  | cerrado
193 | 2026-04-24 | Condición insegura | Extensión de voltaje alto modificada (prohibido modificar ) |  | Nueva Nave | Electrocución | Proyectos | DIMAC | Se solicita el retiro del la extensión de manera urgente |  | cerrado
194 | 2026-04-24 | Condición insegura | Tablones arriamados en andamios |  | Trabajos a lado de la linea de galvanizado | ciada de material golpes | Proyectos | WSR | Se solicita retirar los tablones |  | cerrado
195 | 2026-04-24 | Condición insegura | Material obstaculizando el paso |  | Soldadura | Caida a mismo nivel | Soldadura | Brian sarsoza | Retirar el material |  | cerrado
196 | 2026-04-24 | Condición insegura | caja de brearkers abierta |  | Soldadura | electrocución | Soldadura | Edison Lema | Se solicita cerrar la caja |  | cerrado
197 | 2026-04-27 | Condición insegura | caja electrica abierta en paneles |  | Paneles | Electrocución | Paneles | Edison Lema | Se píde que se cierre lacaja electrica |  | cerrado
198 | 2026-04-27 | Acción Insegura | Personal del contratista Orlando Caiza trabaja sin uniforme dotado |  | Nueva Nave | cortes Proyeccion de particulas | PROYECTOS | Orlando Caiza | Se solicita al contratista que se dote del uniforme correspondiente al trabajador de manera urgente |  | cerrado
199 | 2026-04-27 | Acción Insegura | Izaje de manera insegura de material por parte del personal de SIMETRIKA |  | Soldadura | ciada de material Aplastamiento Golpes | Proveedores | Simetrika | Se solicita al encargado dar una charla sobre izaje seguro de material |  | cerrado
200 | 2026-04-28 | Condición insegura | Faja rota en prensa 1000 |  | corte y conformado | caida de material Aplastamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Cambio de faja de manera inmedita |  | cerrado
201 | 2026-04-28 | Condición insegura | faja rota en prensa 175 |  | Viales | caida de material Aplastamiento | Viales | Mario Guaman | Cambio de faja de manera inmedita |  | cerrado
202 | 2026-04-28 | Condición insegura | Canecas de pintura sin colocarse en el cubeto |  | Nueva Nave | Caida a mismo nivel | Proyectos | DIMAC | Se solicita al tecnico que se coloque en el cubeto las canecas |  | cerrado
203 | 2026-04-28 | Condición insegura | Zona de trabajo en altura sin delimitar |  | Nueva Nave | Caida de herramientas Proyección de particulas | Proyectos | DIMAC | Se solicita que se delimite la zona de trabajo |  | cerrado
204 | 2026-04-28 | Condición insegura | Escalera inadecuada para la excavación |  | Nueva Nave | caida a distinto nivel | Proyectos | WSR | Se solicita que de adeque una escalera para lea excavación |  | cerrado
205 | 2026-04-28 | Condición insegura | Excavación sin señaletica |  | Nueva Nave | Caida a distinto nivel | Proyectos | WSR | Se solicita delimitar las excavaciones y colocar señalización de excavación o caídas a distinto nivel |  | cerrado
206 | 2026-04-28 | Condición insegura | Toma corriente expuesto sin caja |  | Cerca del caldero | Electrocución | Proyectos | 4 Paredes | Se solicita colocar un cajetín en esta extensión de los trabajos que estan cerca del caldero |  | cerrado
207 | 2026-05-13 | Acción insegura | jalan manualmente flejes con riesgo de corte y aplastamiento |  | Granalladora | corte y aplastamiento | Soldadura | Brian Sarzosa | Revisión de metodo de trabajo y cambios en ello |  | cerrado
208 | 2026-05-04 | Condición Insegura | Contenedor de chatarra en condiciones no adecuadas |  | Soldadura | Aplastamiento | Soldadura | Brian Sarzosa | Reparación del contenedor |  | CERRADO
209 | 2026-05-05 | Condición Insegura | Tanque de CO2 sin asegurar |  | Cizalla Pacific | Aplastamiento | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Aseguramiento de tanque con cadenas |  | cerrado
210 | 2026-05-05 | Condición Insegura | Zona de trabajo sin delimitación |  | Estilox - Nuevas Naves | Caída de materiales | Paneles | Daniel Espinoza | Delimitación de zona de trabajo |  | CERRADO
211 | 2026-05-08 | Condición Insegura | Mangueras sin acoples adecuados |  | Tanques de CO2, mangueras de soldadura | Fugas | Soldadura | Brian Sarzosa | Colocación de acoples y cambio de mangueras |  | cerrado
212 | 2026-05-09 | Condición Insegura | Trabajos externos sin delimitación |  | Galvanizado | Caídas al mismo nivel | Viales | Mario Guaman | Colocación de cinta de peligro |  | CERRADO
213 | 2026-05-11 | Condición Insegura | Tablero eléctrico sin tapa |  | Galvanizado | Caidas al mismo nivel | Viales | Mario Guaman | Colocar tapa de tablero |  | CERRADO
214 | 2026-05-13 | Condición Insegura | Pulsador de emergencia desubicado |  | Corimpex | Falla de pulsador | Soldadura | Brian Sarzosa | Reubicar el pulsador de emergencia |  | ABIERTO
215 | 2026-05-14 | condición Insegura | Filos de chatarra expuesta |  | Cizalla Pacific | Golpes, cortes | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Evacuación y retiro de chatarra |  | CERRADO
216 | 2026-05-14 | Condición Insegura | Tablero eléctrico abierto |  | Corte | Descarga eléctrica | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Solicitud para el cierre del tablero |  | CERRADO
217 | 2026-05-20 | Condición Insegura | Varillas sobre el paso peatonal |  | Corte | Caídas al mismo nivel | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Retiro de material |  | CERRADO
218 | 2026-05-20 | Condición Insegura | Zona de trabajo sin delimitación |  | Granalladora | Caídas a distinto nivel | Mantenimiento | Edison Lema | Delimitación de zona de trabajo |  | CERRADO
219 | 2026-05-21 | Condición Insegura | Material sobre el paso peatonal |  | Paso peatonal | Caídas al mismo nivel | Paneles | Daniel Espinoza | Retiro y evacuación de material |  | CERRADO
220 | 2026-05-22 | Condición Insegura | Dovela en posición peligrosa |  | Soldadura | Aplastamientos, atrapamientos | Soldadura | Brian Sarzosa | Reubicación horizontal de la dovela. |  | CERRADO
221 | 2026-05-22 | Condición Insegura | Dovela en posición peligrosa |  | Corimpex | Aplastamientos, atrapamientos | Soldadura | Brian Sarzosa | Cierre de acceso a la dovela. |  | CERRADO
222 | 2026-05-23 | Condición Insegura | Seguro de tablero no funciona |  | Estilox | Descarga eléctrica | Paneles | Daniel Espinoza | Reparación de seguro |  | CERRADO
223 | 2026-05-23 | Condición Insegura | Químicos fuera del cubeto |  | Galvanizado | Derrame químico | Viales | Mario Guaman | Colocación de químicos en cubeto |  | CERRADO
224 | 2026-05-26 | Condición Insegura | Zona de caída sin delimitación |  | Granalladora | Caidas a distinto nivel | Soldadura | Brian Sarzosa | Delimitación de zona de trabajo |  | CERRADO
225 | 2026-05-07 | Condición Insegura | Andamios sin delimitación de área |  | Nuevas naves | Caída de materiales | Proyectos | WSR | Delimitación de zona de trabajo |  | CERRADO
226 | 2026-05-07 | Acción insegura | No utilizar traje adecuado para pintura |  | Nuevas naves | Contaminación, intoxicación | Proyectos | Dimac | Entrega detraje adecuado |  | CERRADO
227 | 2026-05-07 | Acción insegura | No utilizar protección respiratoria |  | Nuevas naves | Contaminación, intoxicación | Proyectos | WSR | Entrega de respirador |  | CERRADO
228 | 2026-05-08 | Condición Insegura | Extensión en mal estado |  | Canchas | Descarga eléctrica | Proyectos | Orlando Caiza | Colocar recubrimiento |  | CERRADO
229 | 2026-05-08 | Condición Insegura | Zona de trabajo sin delimitación |  | Camara de transformación | Caida de materiales | Proyectos | WSR | Delimitación de zona de trabajo |  | CERRADO
230 | 2026-05-08 | Condición Insegura | Toma sin tapa |  | Camara de transformación | Descarga eléctrica | Proyectos | WSR | Colocación de tapa |  | CERRADO
231 | 2026-05-13 | Condición Insegura | Zona de trabajo sin delimitación |  | Edificio administrativo | Caída de materiales | Proyectos | 4 Paredes | Delimitación de zona de trabajo |  | CERRADO
232 | 2026-05-14 | Acción insegura | Andamios sin asegurar |  | Edificio administrativo | Desplome de andamio | Proyectos | 4 Paredes | Aseguramiento de andamios |  | CERRADO
233 | 2026-05-14 | Condición Insegura | Zona de caída sin delimitación |  | Taller de mantenimiento | Caídas a distinto nivel | Proyectos | WSR | Colocación de cabos y cinta de peligro |  | CERRADO
234 | 2026-05-18 | Acción insegura | No asegurar los andamios |  | Edificio administrativo | Caidas a distinto nivel | Proyectos | 4 Paredes | Colocación de cabos y cinta de peligro |  | CERRADO
235 | 2026-05-18 | Acción insegura | Operar puentes sin autorización |  | Soldadura | caida de materiales | Proyectos | SIMETRIKA | Detención de actividades |  | CERRADO
236 | 2026-05-18 | Condición Insegura | Zona de trabajo sin delimitación |  | Taller de mantenimiento | Caídas al mismo nivel | Proyectos | WSR | Delimitación de zona de trabajo |  | CERRADO
237 | 2026-05-19 | Acción insegura | Uso de qímicos sin identificación |  | Taller de mantenimiento | Derrame químico | Proyectos | Orlando Caiza | Retiro de material |  | CERRADO
238 | 2026-05-19 | Acción insegura | No usa gafas en área de producción |  | Soldadura | Lesiones oculares | Proyectos | SIMETRIKA | Llamado de atención |  | CERRADO
239 | 2026-05-19 | Condición Insegura | Zanja sin delimitación |  | Nuevas naves | Caídas a distinto nivel | Proyectos | WSR | Delimitación de zona de trabajo |  | CERRADO
240 | 2026-05-22 | Condición Insegura | Zona de trabajo sin delimitación |  | Taller de mantenimiento | caída de materiales | Proyectos | WSR | Delimitación de zona de trabajo |  | CERRADO
241 | 2026-05-22 | Condición Insegura | Tanques sin asegurar |  | Soldadura | Aplastamientos | Soldadura | SIMETRIKA | Aseguramiento de cilindros |  | CERRADO
242 | 2026-05-26 | Condición Insegura | Zona de trabajo sin delimitación |  | Camara de transformación | Caidas a distinto nivel | Proyectos | WSR | Delimitación de zona de trabajo |  | CERRADO
243 | 2026-05-26 | Condición Insegura | Químicos sin identificación |  | Nuevas naves | Derrame químico | Proyectos | WSR | Etiquetar la sustancia |  | cerrado
244 | 2026-05-23 | Acción insegura | No usar EPP, William Fernandez |  | Alisadora | Lesiones oculares | Corte & Conformado | Pablo Velasco | llamado de atención |  | CERRADO
245 | 2026-05-23 | Acción insegura | No usar EPP, Franklin Toapanta |  | Alisadora | Lesiones oculares | Corte & Conformado | Pablo Velasco | llamado de atención |  | CERRADO
246 | 2026-05-20 | Acción insegura | No usar EPP, Danilo Caiza |  | Logística | Lesiones oculares | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Llamado de atención |  | CERRADO
247 | 2026-05-20 | Acción insegura | No usar EPP, Jhonatan Loor |  | Soldadura | Lesiones oculares | Proyectos | SIMETRIKA | Llamado de atención |  | CERRADO
248 | 2026-05-20 | Acción insegura | No usar EPP, Jefferson Barrionuevo |  | Soldadura | Lesiones oculares | Proyectos | SIMETRIKA | Llamado de atención |  | CERRADO
249 | 2026-05-22 | Condición Insegura | Direccionar cargas suspendidas con las manos |  | Mantenimiento | Aplastamiento | Mantenimiento | Luis Pilco | Entrega de vientos para cargas |  | CERRADO
250 | 2026-05-19 | Condición Insegura | No existe MSDS de la resina, diluyente y pinturas |  | Galvanizado | Uso incorrecto de sustancias químicas | Viales | Mario Guaman | Realizar la entrega de las MSDS |  | cerrado
251 | 2026-05-19 | Condición Insegura | No hay rombo NFPA del agua destilada |  | Galvanizado | Uso incorrecto de sustancias químicas | Viales | Mario Guaman | Colocar el rombo en el agua destilada |  | cerrado
252 | 2026-05-19 | Condición Insegura | Instrucciones del pedal dobladora en idioma inglés |  | Paneles | Uso incorrecto de la máquina | Paneles | Daniel Espinoza | Colocar las instrucciones del pedal en español |  | cerrado
253 | 2026-05-19 | Condición Insegura | Revisión de guardas de seguridad Dobladora y Curvadora |  | Paneles | Atrapamientos cortes | Paneles | Daniel Espinoza | Instalación de guardas. |  | cerrado
254 | 2026-05-18 | condición Insegura | Paso peatonal no se identifica |  | Corte & Conformado | Caídas al mismo nivel | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Mantenimiento de pasos peatonales |  | ABIERTO
255 | 2026-05-18 | Condición Insegura | Tablero eléctrico no esta cerrado correctamente de Alisadora |  | Corte & Conformado | Descarga electrica | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Cerrar el tablero de la alisadora |  | cerrado
256 | 2026-05-18 | Condición Insegura | Pasos peatonales obstaculizados |  | Corte & Conformado | Caídas al mismo nivel | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Despejar los pasos peatonales |  | cerrado
257 | 2026-05-21 | Condición Insegura | Piso a diferente nivel y varillas salidas |  | Viales | Caídas al mismo nivel | Viales | Mario Guaman | Nivelación de la superficie |  | cerrado
258 | 2026-05-21 | Condición Insegura | Pasos peatonales obstaculizados |  | Viales | Caídas al mismo nivel | Viales | Mario Guaman | Despejar los pasos peatonales |  | CERRADO
259 | 2026-05-21 | Condición Insegura | Piso a diferente nivel |  | Viales | Caídas al mismo nivel | Viales | Mario Guaman | Nivelación de la superficie |  | cerrado
260 | 2026-05-21 | Condición Insegura | Cadena de izaje oxidada |  | Galvanizado | Rotura de cadenas | Viales | Mario Guaman | cambio de cadena o dar de baja la cadena |  | cerrado
261 | 2026-05-21 | Condición Insegura | Pison en desnivel con grietas |  | Galvanizado | Caídas al mismo nivel | Viales | Mario Guaman | Nivelación de la superficie |  | ABIERTO
262 | 2026-05-21 | Condición Insegura | Elementos de izaje no adecuados ptar |  | Galvanizado | caida de materiales | Viales | Mario Guaman | Adecuar el equipo de izaje |  | ABIERTO
263 | 2026-05-21 | Condición Insegura | Canaleta levantada en paso peatonal |  | Galvanizado | Caídas al mismo nivel | Viales | Mario Guaman | Corregir el nivel de la canaleta |  | cerrado
264 | 2026-05-15 | Condición Insegura | Paso peatonal de las cubas de galvanizado no restringe el acceso al personal externo del área |  | Galvanizado | Intoxicación | viales | Mario Guaman | Direccionar el paso peatonal rodeando la nave de galvanizado |  | ABIERTO
265 | 2026-05-15 | Condición Insegura | Acceso bloqueado en salida de oficina de calidad/Paneles |  | Calidad | Caídas al mismo nivel | Paneles | Carlos Cañizares | Redistribuir el acceso a la oficina. |  | ABIERTO
266 | 2026-05-27 | Condición Insegura | Alfajías no adecuadas para montacargas de 25 T |  | Producción | Caída de material | Producción | Pablo Arias | Gestionar la compra de alfajías adecuadas para las uñas del montacargas. |  | cerrado
267 | 2026-05-26 | Condición Insegura | Contenedor de chatarra en condiciones no adecuadas |  | TECOI | Desplome de carga | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Reparación del contenedor |  | CERRADO
268 | 2026-05-27 | Condición Insegura | Paso peatonal obstaculizado |  | Corimpex | Caídas al mismo nivel | Soldadura | Brian Sarzosa | Despejar pasos peatonales |  | CERRADO
269 | 2026-05-27 | Condición Insegura | Toma sin señalizar el voltaje |  | Corimpex | Descarga eléctrica. | Soldadura | Edison lema | Etiquetar el toma corriente |  | CERRADO
270 | 2026-05-27 | Condición Insegura | Señaletica mal especificada |  | Soldadura | No conformidad en auditoria. | Soldadura | Brian Sarzosa | Retiro o reemplazo de señalética, |  | CERRADO
271 | 2026-05-27 | Condición Insegura | Lampara de emergencia no enciende |  | Soldadura | Falla durante emergencia | Soldadura | Edison lema | Reparación de señalética |  | CERRADO
272 | 2026-05-27 | Condición Insegura | Tanques sin asegurar |  | Soldadura | Caída de material | Soldadura | Brian Sarzosa | Asegurar los tanques |  | CERRADO
273 | 2026-05-27 | Condición Insegura | Tablero eléctrico abierto |  | Soldadura | Descarga eléctrica. | Soldadura | Edison lema | Reparación de la puerta del tablero. |  | CERRADO
274 | 2026-05-27 | Condición Insegura | Paro de emergencia mal ubicado |  | Prensa 175 | mala operación del paro de emergencia | Viales | Mario Guaman | Reubicación del paro de emergencia |  | ABIERTO
275 | 2026-05-27 | Condición Insegura | Cadena no adecuada para izaje de bobinas |  | Roll Former | Caída de material | Viales | Mario Guaman | Cambio de cadena |  | cerrado
276 | 2026-05-27 | Condición Insegura | Extensión en mal estado |  | Suelda de viales | Descarga eléctrica. | Viales | Mario Guaman | Cambio de extensión |  | cerrado
277 | 2026-05-28 | Condición Insegura | Toma sin señalizar el voltaje |  | Cizalla Pacific | Descarga eléctrica. | Corte & Conformado | Edison Lema | Etiquetar el toma corriente |  | CERRADO
278 | 2026-05-28 | Condición Insegura | Cadenas sin guardas |  | Cizallas | Atrapamiento de manos | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Instalación de guardas |  | ABIERTO
279 | 2026-05-28 | Condición Insegura | Toma sin señalizar el voltaje |  | Empates | Descarga eléctrica. | Soldadura | Edison lema | etiquetar el toma corriente |  | CERRADO
280 | 2026-05-28 | Condición Insegura | Peligro y riesgo no advertido |  | Soldadura | Aplastamiento | Soldadura | Brian Sarzosa | Delimitación de dovelas |  | CERRADO
281 | 2026-05-29 | Condición Insegura | Toma sin señalizar el voltaje |  | Viales | Descarga eléctrica. | Viales | Edison lema | Etiquetar el toma corriente |  | CERRADO
282 | 2026-05-29 | Condición Insegura | Gabinete de incendios sin vidrio |  | Viales | Daño de equipos contra incendios | Viales | Mario Guaman | Colocación de vidrio. |  | ABIERTO
283 | 2026-05-29 | Condición Insegura | Tanques sin asegurar |  | Corimpex | Aplastamientos | Soldadura | Brian Sarzosa | Asegurar los tanques |  | CERRADO
284 | 2026-05-29 | condición Insegura | Tapa de canaleta levantada |  | Corimpex | Caidas al mismo nivel | Soldadura | Brian Sarzosa | Corregir la posición de la tapa |  | CERRADO
285 | 2026-05-29 | Condición Insegura | Pedales de operación en inglés |  | Dobladora | Operación inadecuada | Paneles | Daniel Espinoza | Etiquetar en español los pedales |  | CERRADO
286 | 2026-05-29 | Condición Insegura | Obstaculización de gabinete contra incendios |  | Paneles | Caídas al mismo nivel | Paneles | Daniel Espinoza | Retiro de obstáculos y evacuación de desechos. |  | CERRADO
287 | 2026-05-29 | Condición Insegura | Zona de trabajo no delimitada |  | Galvanizado | Caídas al mismo nivel | Viales | Mario Guaman | Delimitar la zona de trabajo |  | CERRADO
288 | 2026-05-29 | Condición Insegura | Rejilla levantada |  | Galvanizado | Caídas al mismo nivel | viales | Mario Guaman | Reparación de ángulo para la colocación de la rejilla. |  | cerrado
289 | 2026-05-29 | Condición Insegura | Ubicación inadecuado de equipo de oxicorte |  | Galvanizado | Incendios, explosiones | viales | Mario Guaman | Reubicación del equipo de oxicorte |  | CERRADO
290 | 2026-05-04 | Condición Insegura | Bobinas sin zunchos llegan desde el proveedor |  | Alisadora | Golpes en manos | Corte & Conformado | Darlin Suarez | Contactar al proveedor para verificar el aseguramiento de zunchos en bobinas |  | CERRADO
291 | 2026-05-04 | Condición Insegura | Se desconoce la gestión y manejo de bobinas que llegan sin zunchos a planta |  | Alisadora | Golpes en manos | Corte & Conformado | Pablo Arias | Validar el procedimiento adecuado para gestionar el manejo de las bobinas sin zunchos en planta |  | ABIERTO
292 | 2026-05-20 | Condición Insegura | Uso de base no adecuada para disco Cubitron |  | Soldadura | Cortes | Soldadura | Brian Sarzosa | Analizar y gestionar la compra de la base adecuada para el disco CUBITRÓN |  | cerrado
293 | 2026-05-20 | Condición Insegura | Uso inadecuado de discos cubitron |  | Soldadura | Cortes | Soldadura | Brian Sarzosa | Gestionar capacitación sobre uso adecuado y seguro de discos y amoladoras con el proveedor. |  | CERRADO
294 | 2026-05-04 | Condición Insegura | Llegan bobinas sin zunchos desde los proveedores |  | Logística | Aplastamientos | Logística | Pablo Arias | Revisión del correcto proceso de recepción de bobinas sin zunchos |  | ABIERTO
295 | 2026-05-28 | Condición Insegura | Fuga sistema hidráulico AR5 |  | AR 5 | Contaminación, intoxicación | Paneles | Daniel Espinoza | Reparación de fuga en sistema hidráulico |  | CERRADO
296 | 2026-05-28 | Condición Insegura | Zona de gabinete no esta delimitado DRT PLUS |  | DRT PLUS | Obstaculización del gabinete de emergencia | Paneles | Daniel Espinoza | Delimitar en piso la señalética del gabinete externo de la DRT |  | ABIERTO
297 | 2026-05-28 | Condición Insegura | Extintor obstaculizado |  | Novalosa | Respuesta ineficiente ante emergencias | Paneles | Daniel Espinoza | Despejar el espacio o reubicar los extintores obstaculizados. |  | cerrado
298 | 2026-05-28 | Condición Insegura | uso de herramientas hechizas |  | Novalosa | Golpes en manos | Paneles | Daniel Espinoza | Gestionar la entrega de combos adecuados. |  | CERRADO
299 | 2026-05-28 | Condición Insegura | Cables sueltos |  | Paneles | Caidas al mismo nivel | Paneles | Daniel Espinoza | Organizar cables y colocar canaletas |  | cerrado
300 | 2026-05-28 | Condición Insegura | Piso en mal estado |  | Paneles | Caidas al mismo nivel | Paneles | Daniel Espinoza | Gestionar la reparación del suelo |  | ABIERTO
301 | 2026-05-28 | Condición Insegura | Mangueras del sistema hidráulico sueltas. |  | Paneles | Caidas al mismo nivel | Paneles | Daniel Espinoza | Organizar cables y colocar canaletas |  | CERRADO
302 | 2026-05-28 | Condición Insegura | Contenedor de chatarra en mal estado |  | Paneles | Desplome de chatarra | Paneles | Daniel Espinoza | Gestionar la reparación del contenedor de chatarra |  | CERRADO
303 | 2026-06-01 | Condición Insegura | Tapa de tablero deformada |  | soldadura | Descarga eléctrica. | Soldadura | Edison lema | Reparación de tapa del tablero |  | CERRADO
304 | 2026-06-05 | Condición Insegura | Acumulación de granalla |  | Soldadura | Caidas al mismo nivel | Soldadura | Brian Sarzosa | Desalojo de granalla |  | CERRADO
305 | 2026-06-05 | Condición Insegura | Rejillas levantadas |  | Ingreso a Galvanizado | Caidas al mismo nivel | Logística | Wilmer Sarango | Reparación de ángulos |  | cerrado
306 | 2026-06-09 | Condición Insegura | Mangueras de suelda con acoples no adecuados |  | Tecoi | Fugas | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Cambio de magueras |  | CERRADO
307 | 2026-06-10 | Condición Insegura | Tanques sin asegurar |  | Tanque de CO2 | Aplastamientos | Soldadura | Brian Sarzosa | Asegurar los tanques |  | CERRADO
308 | 2026-06-10 | Condición Insegura | Fosa sin delimitación |  | Soldadura | Caidas a distinto nivel | Soldadura | André Cobo | Delimitar la zona de caida |  | CERRADO
309 | 2026-06-11 | Condición Insegura | Tanques sin asegurar |  | Cabina de pintura | Conatos | Soldadura | Brian Sarzosa | Asegurar los tanques |  | CERRADO
310 | 2026-06-11 | Condición Insegura | Coche de suleda inestable en rueda |  | Soldadura | Aplastamientos | Soldadura | Brian Sarzosa | cambio de ruedas |  | CERRADO | Julio
311 | 2026-06-11 | Condición Insegura | Cuchilla expuesta |  | Cierra circular de madera | cortes | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Colocación de guarda |  | CERRADO
312 | 2026-06-12 | Condición Insegura | Cadenas en mal estado |  | Soldadura | Desplome de carga | Soldadura | Brian Sarzosa | Dar de baja la cadena |  | CERRADO
313 | 2026-06-16 | Condición Insegura | Estabilizador sin zapata |  | Elvador tipo tijera | Desplome de carga | Mantenimiento | Sebastián Balseca | Colocación de zapata |  | CERRADO
314 | 2026-06-16 | Condición Insegura | Pasos peatonales tapados |  | Soldadura | Caidas al mismo nivel | Soldadura | brian Sarzosa | Evacuación |  | CERRADO
315 | 2026-06-19 | Condición Insegura | Químicos sin cubeto |  | Cabina de pintura | Derrames | Soldadura | Sebastián Balseca | Almacenamiento adecuado de qupimicos |  | CERRADO
316 | 2026-06-19 | Condición Insegura | Extensión sin recubrimiento |  | Obra | Descarga eléctrica | Mantenimiento | Edison Lema | Colocaicónd e aislante, cambio de extensión |  | CERRADO
317 | 2026-06-19 | Condición Insegura | Espacio inadecuado para trabajos de soldadura |  | Granalla | Choques, atropellos, aplastamientos | Soldadura | André Cobo | Delimitación de zona de trabajo, plan de tráfico |  | CERRADO
318 | 2026-06-20 | Condición Insegura | Mangueras en mal estado equipo de plasma |  | Viales | Fugas | Viales | Mario Guamán | Cambio de acoples y mangueras |  | cerrado
319 | 2026-06-22 | Condición Insegura | Fajas en mal estado |  | Estilox | Rotura de fajas y desplome de carga | Paneles | Daniel Espinoza | Cambio de fajas |  | CERRADO
320 | 2026-06-22 | Condición Insegura | Extensión sin recubrimiento |  | Cuarto eléctrico obra | Descarga eléctrica | Mantenimiento | Edison Lema | Retiro de extensión |  | CERRADO
321 | 2026-06-22 | Condición Insegura | Zunchos expuestos al paso peatonal |  | Corte & Conformado | Golpes y cortes | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Retiro de zuncho |  | CERRADO
322 | 2026-06-22 | Condición Insegura | Cable de acero PT grúa roto |  | Corte & Conformado | Desplome de carga | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Cambio de cable |  | CERRADO
323 | 2026-06-23 | Condición Insegura | Puerta desubicada |  | Paneles | Golpes y cortes | Paneles | Jesus Aucatoma | Reparación de soportes |  | CERRADO
324 | 2026-06-24 | Condición Insegura | Puente sin etiqueta de capacidad |  | soldadura | Uso inadecuado de equipos | Soldadura | Sebastián Balseca | Colocación de capacidad |  | CERRADO
325 | 2026-06-24 | Condición Insegura | Telemando de puente 5T falla al momento de bajar |  | soldadura | Desplome de carga | Soldadura | Sebastián Balseca | Reparación del control |  | CERRADO
326 | 2026-06-26 | Condición Insegura | Lubricación manual de cuchillas |  | Novalosa | Cortes, amputaciones | Paneles | Daniel Espinoza | Automatizar el proceso de lubricación |  | ABIERTO
327 | 2026-06-24 | Condición Insegura | Guardas no cubren todos los rodillos |  | Novalosa | Cortes, amputaciones | Paneles | Daniel Espinoza | Extender la cobertura de las guardas |  | ABIERTO
328 | 2026-06-24 | Condición Insegura | Puente grúa no permite movimiento continuo por la riel |  | Novalosa | Desplome de carga | Paneles | Sebastián Balseca |  |  | cerrado | JULIO
329 | 2026-06-24 | condición Insegura | Fajas en mal estado |  | Galvanizado | Desplome de carga | Viales | Mario Guaman | Cambiode fajas |  | CERRADO
330 | 2026-06-25 | Condición Insegura | Ruido no controlado |  | Granalla | Afectación de sistema auditivo | Soldadura | Brian Sarzosa | Se controlo el ruido |  | CERRADO
331 | 2026-06-26 | Condición Insegura | Botonera en otro idioma Estilox Plus |  | Estilox Plus | Operación incorrecta de maquinaria | Paneles | Daniel Espinoza | Etiquetar la botonera en español |  | cerrado
332 | 2026-06-26 | Condición Insegura | Pasos peatonales no definidos |  | Corte & Conformado | Caidas al mismo nivel | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Delimitar los pasos peatonales |  | CERRADO
333 | 2026-06-26 | Condición Insegura | Acceso no lmitado en semipórtico |  | Empates | Descarga eléctrica. | Soldadura | Edison lema | Colocar tapa |  | Cerrado
334 | 2026-06-26 | condición Insegura | Velocidad del punte grúa elevada |  | Soldadura | Desplome de carga | Soldadura | Andre Cobo | Instalación de variador |  | ABIERTO
335 | 2026-06-26 | Condición Insegura | Rodillos de corimpex expuestos |  | Corimpex | Golpes, apalstamientos | Soldadura | Sebastián Ojeda | Instalación de guardas |  | ABIERTO
336 | 2026-06-26 | Condición Insegura | Tapas de canaletas levantadas |  | Cizallas | Caidas al mismo nivel | Corte & Conformado | Wilmer Sarango | Colocación fija de tapas |  | ABIERTO
337 | 2026-06-30 | Condición Insegura | Bobinas mal ubicadas |  | Paneles | Aplastamientos | Paneles | Daniel Espinoza | Ubicación adecuada de bobinas |  | Cerrado
338 | 2026-06-19 | Acción Inseegura | 19/6/2026 Emilio Guanolema Trabajo sobre plataformas sin barbiquejo |  | soldadura | Caidas a distinto nivel | Soldadura | Brian Sarzosa | Lamado de atención paro de actividad |  | CERRADO
339 | 2026-06-26 | Condición Insegura | Alarmas del sistema de emergencia no se escuha |  | Corte & Conformado | Respuesta de emergencias tardía | Corte & Conformado | Edison lema | Revisión del sistema de alarma |  | ABIERTO | JULIO
340 | 2026-06-30 | Condición Insegura | Pulsador de alarma no se activan, en mal estado |  | Logistica | Respuesta de emergencias tardía | Logística | Edison lema | Reparación del pulsador |  | ABIERTO | JULIO
341 | 2026-06-26 | Condición Insegura | Alarmas del sistema de emergencia no se escuha |  | Viales | Respuesta de emergencias tardía | Viales | Edison lema | Revisión del sistema de alarma |  | ABIERTO | julio
342 | 2026-06-09 | Condición Insegura | Mesa de dobladora con ranuras que producen atascamientos |  | Viales | Aplastamientos | Viales | Mario Guaman | Colocación de tapas en mesa |  | Cerrado
343 | 2026-06-16 | Condición Insegura | No existe herramienta para desmontar rodillos de corimpex |  | Corimpex roja | Aplastamientos | Soldadura | Brian Sarzosa | Fabriación de herramienta para la sujeción del rodillo |  | ABIERTO | julio
344 | 2026-06-23 | Acción Inseegura | 23/6/2026 Pablo Aguayo se coloca en línea de fuego sufriendo aplastamiento de pie |  | Logistica | Aplastamientos | Logística | Alejandro Pesantez | LLamado de atención |  | CERRADO
345 | 2026-07-23 | Condición Insegura | No existe sensores en máquinas para evitar apertura de guardas |  | Paneles | Atrapamientos cortes | Paneles | Daniel Espinoza Kevin Santillan | Colocación de sensores |  | ABIERTO
346 | 2026-07-23 | Condición Insegura | No existe etiquetado en el pedal de la cizalla Troptreck |  | Corte y Conformado | Aplastamientos | Corte & Conformado | Pablo Velasco | Colocación de etiquetas en el pedal |  | ABIERTO
347 | 2026-07-23 | condición Insegura | Escalera presenta soldadura desgastada |  | Viales | Caídas a distinto nivel | Viales Mantenimiento | Sebastián Balseca | Revisión de la soldadura de la escalera |  | ABIERTO
348 | 2026-07-23 | Condición Insegura | Apilamiento excesivo de planchas |  | Corte y Conformado | Atrapamientos y caídas | Corte y Conformado | Pablo Velasco | No apilar excesivamente |  | ABIERTO
349 | 2026-07-16 | condición Insegura | Apilamiento excesivo de material |  | Corte y Conformado | Atrapamientos y caídas de material | Corte y Conformado | Pablo Velasco | No apilar excesivamente |  | ABIERTO
350 | 2026-07-15 | Condición Insegura | Gancho en mal estado del puente PTAR |  | Viales | Aplastamientos | Viales | Mario Guamán | Revisión cambio de gancho |  | ABIERTO
351 | 2026-07-15 | Condición Insegura | Portico de la PTAR sin especificaciones técnicas |  | Viales | Aplastamientos | Viales | Mario Guamán | Levantamiento de planos y memoria de cálculo |  | ABIERTO
352 | 2026-07-15 | condición Insegura | Extensiones en mal estado soldadura |  | Soldadura | Contacto eléctrico | Soldadura | Brian Sarzosa | Revisión cambio de gancho |  | ABIERTO
353 | 2026-07-15 | condición Insegura | Ingreso a nave principal del soldadura obstaculizado |  | Soldadura | Golpes, apalstamientos | Soldadura | Brian Sarzosa | Definir Lay Out para los pasos peatonales |  | ABIERTO
354 | 2026-07-15 | condición Insegura | Salida de emergencia obstaculizada |  | Soldadura | Golpes, apalstamientos | Soldadura | Brian Sarzosa | Despejar la salida de emergencia |  | ABIERTO
355 | 2026-07-15 | condición Insegura | Mandos sin etiquetar en maquinaria |  | viales | Operación inadecuada | Viales Mantenimiento | Mario Guamán | Etiquetar mandos |  | ABIERTO
356 | 2026-07-23 | Condición Insegura | Químico sin etiquetado |  | Compras producción | Incumplimiento al procedimiento | Compras | Alvaro Tapia | Etiquetar con sistema HMIS |  | ABIERTO